## 系统软件开发
瑞闽智能决策系统软件开发预算
序号 | 项目 |  |  | 数量(人月) | 单价(万) | 总价(万) | 备注 | 模块总工作量(人月) |  | 模块总价(万)
一 | 数据管理平台
| 1 | 需求分析 |  | 3 | 2.2 | 6.6 |  | 18 |  | 39.6
| 2 | 详细设计 |  | 4 | 2.2 | 8.8
| 3 | 成本主题库设计 |  | 3 | 2.2 | 6.6
| 4 | 质量主题库设计 |  | 4 | 2.2 | 8.8
| 5 | 客户主题库设计 |  | 2 | 2.2 | 4.4
| 6 | 绩效主题库设计 |  | 2 | 2.2 | 4.4
二 | 智能决策系统模型分析与构建
| 1 | 数据预处理 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 62 | 4 | 102
| 2 | 质量主题模型 | 全流程产品质量统计分析模块 | 7 | 2 | 14 |  | 21 |  | 42
| 3 |  | 全流程产品质量追溯与优化模块 | 7 | 2 | 14
| 4 |  | 非工艺因素对产品质量影响评估模块 | 7 | 2 | 14
| 5 | 客户主题模型 | 产品市场需求分析模块 | 4 | 2 | 8 |  | 17 |  | 34
| 6 |  | 产品销售分析模块 | 4 | 2 | 8
| 7 |  | 客户评级模块 | 4 | 2 | 8
| 8 |  | 服务质量评估模块 | 5 | 2 | 10
| 9 | 绩效主题模型 | 人员效能评判模块 | 3 | 2 | 6 |  | 22 |  | 22
| 10 |  | 多主题综合指标分析模块 | 4 | 2 | 8
| 11 |  | 员工安全评估算法的设计与实现 | 4 | 2 | 8
三 | 应用软件开发
| 1 | 数据访问接口设计 |  | 2 | 2 | 4 |  | 10 |  | 20
| 2 | 质量主题应用展示平台 |  | 3 | 2 | 6
| 3 | 客户主题应用展示平台 |  | 3 | 2 | 6
| 4 | 绩效主题应用展示平台 |  | 2 | 2 | 4
四 | 文档及用户培训
| 1 | 相关人员及管理员的培训 |  | 4 | 2 | 8 |  | 8 |  | 15.2
| 2 | 文档编写、整理 |  | 4 | 1.8 | 7.2 | 包括软件使用说明、开发文档、结题材料
四 | 其它
| 1 | 项目管理费及税费 |  |  |  | 50 |  |  |  | 113.5
| 2 | 差旅费 |  |  |  | 13.5 | 每人次约4500元，共计约30人次
| 3 | 软件测试 |  |  |  | 50 | 工作量待定、可能外包
系统开发总工作量、总价 | [7 empty] | 98 |  | 290.3