## 系统软件开发
瑞闽智能决策系统软件开发预算
序号 | 项目 |  |  |  | 项目说明 | 数量(人月) | 单价(万) | 总价(万) | 模块总工作量(人月) |  | 模块总价(万)
1 | 数据管理平台 | 1 | 需求分析 |  |  | 4 | 2.2 | 8.8 | 20 |  | 44
|  | 2 | 详细设计 |  |  | 5 | 2.2 | 11
|  | 3 | 成本主题库设计 |  |  | 3 | 2.2 | 6.6
|  | 4 | 质量主题库设计 |  |  | 4 | 2.2 | 8.8
|  | 5 | 客户主题库设计 |  |  | 2 | 2.2 | 4.4
|  | 6 | 绩效主题库设计 |  |  | 2 | 2.2 | 4.4
2 | 智能决策系统模型分析与构建 | 1 | 数据预处理 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 61 | 4 | 122
|  | 2 | 质量主题模型 | 全流程产品质量统计分析模块 |  | 8 | 2 | 16 | 24 |  | 48
|  | 3 |  | 全流程产品质量追溯与优化模块 |  | 8 | 2 | 16
|  | 4 |  | 非工艺因素对产品质量影响评估模块 |  | 8 | 2 | 16
|  | 5 | 客户主题模型 | 产品市场需求分析模块 |  | 5 | 2 | 10 | 21 |  | 42
|  | 6 |  | 产品销售分析模块 |  | 5 | 2 | 10
|  | 7 |  | 客户评级模块 |  | 5 | 2 | 10
|  | 8 |  | 服务质量评估模块 |  | 6 | 2 | 12
|  | 9 | 绩效主题模型 | 人员效能评判模块 |  | 4 | 2 | 8 | 14 |  | 28
|  | 10 |  | 多主题综合指标分析模块 |  | 6 | 2 | 12
|  | 11 |  | 员工安全评估算法的设计与实现 |  | 4 | 2 | 8
3 | 应用软件开发 | 1 | 数据访问接口设计 |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 |  | 20
|  | 2 | 质量主题应用展示平台 |  |  | 3 | 2 | 6
|  | 3 | 客户主题应用展示平台 |  |  | 3 | 2 | 6
|  | 4 | 绩效主题应用展示平台 |  |  | 2 | 2 | 4
4 | 文档及用户培训 | 1 | 相关人员及管理员的培训 |  |  | 4 | 2 | 8 | 9 |  | 17
|  | 2 | 文档编写、整理 |  | 包括软件使用说明、开发文档、结题材料 | 5 | 1.8 | 9
5 | 其它 | 1 | 项目管理费及税费 |  |  |  |  | 45 | / |  | 93
|  | 2 | 差旅费 |  | 每人次约4500元，共计约40人次 |  |  | 18
|  | 3 | 软件测试 |  |  |  |  | 30
系统开发总工作量、总价 | [8 empty] | 100 |  | 296